## Referencias de Riesgos
REGISTRO DE RIESGOS
Información General del Proyecto
* ID Proyecto
* Nombre del Proyecto
* Director del Proyecto
* Gerente de Proyecto
* Fecha de Inicio
* Fecha de Fin
| * Cliente | [6 empty] | * Área:
* Sponsor
REFERENCIAS del PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
|  |  |  | Impacto |  |  | Nivel de Probabilidad | Valores Probabilidad | Comentario
|  |  |  | Bajo | Medio | Alto | Baja | 1 | Podría ocurrir
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | Media | 2 | Es bastante probable
| Probabilidad | Baja | 1 | 1 | 2 | 3 | Alta | 3 | Es casi seguro
|  | Media | 2 | 2 | 4 | 6
|  | Alta | 3 | 3 | 6 | 9 | Nivel Impacto | Valores de Impacto | Comentario
[7 empty] | Bajo | 1 | Atraso menor a un 20%
[7 empty] | Medio | 2 | Atraso entre 20% y 50%
[7 empty] | Alto | 3 | Proyecto fracasa o atraso de más de 100%

## Riesgos
| ID del Proyecto |  |  | Fecha:
Nombre del Proyecto
Director de Proyecto
Registro y Seguimiento de Riesgos
Fecha Identificación | Nro. | Riesgo/Evento de Riesgo | Categoría | Fuente/Causa/ Condición | Impacta a/ Consecuencias Objetivos Proyecto | Descripción y Comentarios | Nro. | Riesgo/Evento de Riesgo | Probabilidad | Valor de Probabilidad | Impacto | Valor Impacto | Magnitud | Asignado a (Responsable) | Nro. | Riesgo/Evento de Riesgo | Cuando Fecha estimada de ocurrencia | Mitigación o Plan de Contingencia | Estado | Fecha de Compromiso | combo_estado | combo_probabilidad | ponderacion_combo_probabilidad | combo_impacto | ponderacion_combo_impacto
2019-03-15 | 1 | Mayores costo compra equipos | Externo Según RBS | Regulación Internación Describa en detalle, causa efecto, disparadores. | Objetivos Costos Describa en detalle como afecta. | Se sabe que el cambio de regulacion aplica según el tipo de compra y el valor de equipos; también podría aumentar la tasa de internación. Esto impactaría doblemente en los costos estimados. La última alza fue de un 10%. Y se da en forma semestral. Describa fuente, causa, efecto, disparadores. Describa en detalle, causa efecto, disparadores. | 1 | Mayores costo compra equipos | Alta, justifique | 3 | Alto | 3 | 9 | Encargado de Compras monitoreará comportamiento mercado y la regulación. | 1 | Mayores costo compra equipos | 2019-05-30 | Mitigación 1, previa: estudiar cambio de regulacion anteriores, revisar mercado nacional. Mitigación 2: adelantar compras de equipos Mitigación n: ... Aceptar: Plan de Contingencia: agregar costo estimado a Fondo de Reserva. | Decisión: Evaluadas las alternativas se aplica Mitigación 2. Compras se realizaran en Mayo, una vez se tengan claras las especificaciones. Riesgo adicional: no cumplimiento de actividades de diseño. | 2019-04-30 | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
2024-08-23 | 1 | Sobrecarga del servidor web | Tecnico | Alto tráfico de usuarios en simultáneos | intermitencia o Interrupción del servicio | El servidor puede no soportar la carga de usuarios simultáneos, lo que podría llevar a caídas o interferencias | 1 | Fallas en el servicio | Media: (Cantidad de usuarios limitado) | 2 | Mesio | 2 | 5 | Equipo de IT: responsables de gestionar, mantener y desarrollar la infraestructura tecnológica | 1 | Etapa de Producción | 2024-09-23 | Mitigacion 1, Aumentar la capacidad de un solo servidor, por ejemplo, añadiendo más memoria RAM, CPUs más potentes, o mayor almacenamiento y dispocición del servicio | Decisión: Evaluadas las alternativas se aplica Mitigación. un solo servidor solo puede ser mejorado hasta cierto punto antes de alcanzar sus capacidades máximas. | 2024-09-17 | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
2024-08-23 | 2 | Costos adicionales por licencias de software | Financiero | Licencias no previstas en el presupuesto | Aumento del presupuesto | Se podrían requerir licencias adicionales, lo que impactaría en el presupuesto. | 2 | Aumento en presupuesto del proyecto | Media:(Se considera a los Stakeholders como beneficiarios del servicio) | 5 | Alto | 7 | 4 | Financieros del proyecto | 2 | Durante la fase de implementación | 2024-10-01 | Mitigacion 1, Revisar y ajustar el presupuesto para incluir posibles costos adicionales | Decision: Los principales interesados o patrocinadores del proyecto también pueden tener influencia sobre el presupuesto | 2024-09-15 | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
2024-08-24 | 3 | Fallo en la integración de la base de datos | Técnico | Incompatibilidad entre sistemas | Retraso en el proyecto | La integración de la base de datos puede presentar fallos debido a la incompatibilidad. | 3 | Incompativilidad en el sistema | Alta:(Conocimiento del equipo) | 6 | Alto | 7 | 6 | Equipo de Desarrollo | 3 | Durante la fase de desarrollo | 2024-09-30 | Mitigacion 1, Realizar pruebas de integración previas | Conocimiento de las herramientas de desarrollo | 2024-09-10 | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
2024-08-24 | 4 | Pérdida de datos sensibles | Seguridad | Fallos en la seguridad de la información | Daño reputacional y posibles sanciones legales | La solución podría ser vulnerable a ataques que resulten en la pérdida de datos. | 4 | vulnerabilidad de la informacion | Alta (Se vulnera informacion personal de los usuarios) | 7 | Alto | 7 | 7 | Seguridad de TI | 4 | Durante todo el ciclo de vida del proyecto | 2024-09-30 | Mitigacion 1, Implementar protocolos de seguridad robustos y pruebas de penetración regulares | Sistemas de seguridad TI | 2024-09-01 | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
2024-08-24 | 5 | Desacuerdos entre las partes interesadas | Comunicación | Falta de claridad en los objetivos | Retrasos en la toma de decisiones | Las partes interesadas podrían no ponerse de acuerdo en los requisitos del proyecto. | 5 | Desacuerdo entre las partes | Media(insatisfacción por falta de comunicación) | 5 | Alto | 5 | 5 | Gestión de Proyectos | 5 | Durante la fase de planificación | 2024-09-01 | Mitigacion 1, Facilitar talleres de alineación y establecer un mediador | comunicación entre las partes | 2024-09-01 | Transferido
2024-08-24 | 6 | Cambios en los requerimientos del proyecto | Gestión de Cambios | Nuevas solicitudes de los usuarios o stakeholders | Incremento en costos y tiempos de entrega | Las solicitudes adicionales de funcionalidades pueden desviar el proyecto. | 6 | Gestion de las funcionalidades | Media(requerimientos adicionales) | 4 | Medio | 4 | 4 | Gestión de Proyectos | 6 | Durante la fase de desarrollo | 2024-09-15 | Implementar un proceso riguroso de control de cambios | Definir objetivos del proyecto | 2024-09-01 | Eliminado
2024-08-24 | 7 | Falta de capacitación del personal | Recursos Humanos | Formación inadecuada para el manejo del nuevo sistema | Baja eficiencia y errores en el uso del sistema | El personal no capacitado podría cometer errores que afecten la operatividad. | 7 | Incompativilidad en el sistema | Alta (Inexpertis de los desarrolladores) | 5 | Alto | 5 | 6 | Recursos Humanos | 7 | Durante la fase de implementación | 2024-10-01 | Mitigacion 1, Planificar y ejecutar un programa de capacitación extensivo | Personal competente para el desarrollo del proyecto | 2024-09-10
2024-08-24 | 8 | Baja adopción del sistema por parte de los vecinos | Operacional | Resistencia al cambio por parte de los usuarios finales | El sistema no logra los beneficios esperados | Los vecinos pueden resistirse a usar la nueva plataforma, afectando su éxito. | 8 | Resistencia al uso de la plataforma | Media(definida por rango etario) | 5 | Medio | 5 | 5 | Gestión de Cambios | 8 | Implementación | 2024-11-01 | Mitigacion 1, Realizar campañas de sensibilización y talleres de formación para los vecinos | Realizar campañas de sensibilización y talleres de formación para los vecinos | 2024-10-15
2024-08-24 | 9 | Interrupciones en el servicio debido a mantenimientos programados | Operacional | Necesidad de mantenimiento regular del sistema | Reducción temporal de la disponibilidad del sistema | Mantenimientos programados pueden interrumpir el acceso al sistema, afectando la continuidad de operaciones. | 9 | Mantenciónes | Mantenciones programadas | 6 | Alto | 5 | 5 | Operaciones de TI | 9 | Durante la fase de operación | 2024-11-01 | Mitigacion 1,Planificar mantenimientos fuera de horas pico y comunicar con antelación | Programar mantensiones con antelación | 2024-11-15
2024-08-24 | 10 | alta de retorno de inversión | Financiero | Inversión inicial no recuperada | Impacto negativo en las finanzas de la junta | El costo del sistema podría no justificarse si no se obtiene el retorno esperado. | 10 | costo-beneficio | Alta (Pedidas de la inverción) | 8 | Alto | 8 | 8 | Comité Financiero | 10 | Después de la implementación | 2024-12-02 | Mitigacion 1, Realizar un análisis exhaustivo de costo-beneficio antes de la implementación | Proyeccion del proyecto | 2024-11-28
2024-08-24 | 11 | Pérdida de datos debido a fallas del sistema | Técnico | Dupplicidad o sistemas de respaldo | Pérdida de información crítica y retrocesos en el proyecto | La falta de copias de seguridad adecuadas podría resultar en la pérdida de datos importantes. | 11 | Respaldos | Media(perdida de datos) | 7 | Alto | 7 | 6 | Administrador de Sistemas | 11 | Durante la fase de operación | 2024-12-02 | Mitigacion 1, Implementar sistemas de respaldo automáticos y realizar pruebas de recuperación | Realizar respaldos correspondientes | 2024-11-28
2024-08-25 | 12 | Errores en la generación de certificados de residencia | Técnico | Bugs en la lógica de generación de documentos | Certificados incorrectos o no emitidos | Revisar y probar exhaustivamente la lógica | 12 | Programación | Media(Errores de emisión) | 4 | Media | 6 | 4 | Equipo de desarrollo | 12 | Durante la fase de Operación | 2024-11-03 | Mitigacion 1, Implementar pruebas unitarias y de integración | Revisiones de integracion de sistemas | 2024-09-15
2024-08-25 | 13 | Fallos de seguridad en la autenticación de usuarios | Técnico | Vulnerabilidades no identificadas en el sistema de login | Acceso no autorizado al sistema | Implementar doble autenticación y encriptación robusta | 13 | Programación | Alta(fallas en el login) | 4 | Alto | 7 | 7 | Equipo de desarrollo | 13 | Durante la fase de operación | 2024-10-05 | Mitigacion 1, Realizar auditorías de seguridad periódicas | Auditorias | 2024-09-20
2024-08-25 | 14 | Desmotivación del equipo de trabajo | Organizacional | Sobrecarga de trabajo | Disminución de la productividad | Monitorear la carga de trabajo y ajustar | 14 | Carga laboral | Media(motivación) | 4 | Media | 5 | 4 | Recursos Humanos | 14 | Durante todo el ciclo de vida del proyecto | 2024-11-06 | Mitigacion 1,Organizar actividades de team-building los miembros interactúen en grupo con el fin de mejorar sus capacidade | Motivación del personal | 2024-10-11
2024-08-25 | 15 | Problemas en la gestión de la calidad | Organizacional | Falta de enfoque en la calidad del software | Defectos y bugs en la entrega final | Implementar un sistema de gestión de calidad durante el desarrollo | 15 | gestion de calidad | Media(Falta de comunicación entre las areas) | 5 | Media | 5 | 5 | Todas la areas del proyecto | 15 | Durante todo el ciclo de vida del proyecto | 2024-11-01 | Mitigacion 1, Realizar revisiones de calidad regulares | Revición de calidad | 2024-10-15
2024-08-25 | 16 | Falta de feedback oportuno por parte del cliente | Externo | Retrasos en la respuesta del cliente | Atrasos en el desarrollo y entrega final | Establecer expectativas claras sobre tiempos de respuesta | 16 | comunicación | Media | 5 | Alta | 6 | 6 | Equipo de desarrollo | 16 | Durante todo el ciclo de vida del proyecto | 2024-11-01 | Mitigacion 1,Implementar checkpoints regulares con el cliente | Revizar puntos clave entre los interesados | 2024-09-10

## Problemas
Registro de Problemas
Fecha Registro | Nro. | Problema | Impacto | Impacta a/ Consecuencias | Prioridad | Fecha esperada de resolución | Acciones de Resolución | Responsable | Estado | Comentarios | combo_impacto
| 1 | Describir el problema que está perjudicando el proyecto | Alto | Cuáles son las consecuencias del problema, por ejemplo: impactos en Costo, Tiempo, Alcance, Calidad. | Será de valor numérico donde: 01 será el valor de máxima prioridad, y de manera correlativa hacia el 99 | DD/MM/AAAA | Describa la acción que se tomará para disminuir impacto del problema. Ocupe una fila por cada acción. | Persona que será responsable del cumplimiento o atención de la acción de resolución asociada a este problema. | ABIERTO / CERRADO |  | Alto
Medio
Bajo