## Referencias de Riesgos
REGISTRO DE RIESGOS
Información General del Proyecto
* ID Proyecto
* Nombre del Proyecto
* Director del Proyecto
* Gerente de Proyecto
* Fecha de Inicio
* Fecha de Fin
| * Cliente | [6 empty] | * Área:
* Sponsor
REFERENCIAS del PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
|  |  |  | Impacto |  |  | Nivel de Probabilidad | Valores Probabilidad | Comentario
|  |  |  | Bajo | Medio | Alto | Baja | 1 | Podría ocurrir
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | Media | 2 | Es bastante probable
| Probabilidad | Baja | 1 | 1 | 2 | 3 | Alta | 3 | Es casi seguro
|  | Media | 2 | 2 | 4 | 6
|  | Alta | 3 | 3 | 6 | 9 | Nivel Impacto | Valores de Impacto | Comentario
[7 empty] | Bajo | 1 | Atraso menor a un 20%
[7 empty] | Medio | 2 | Atraso entre 20% y 50%
[7 empty] | Alto | 3 | Proyecto fracasa o atraso de más de 100%

## Riesgos
| ID del Proyecto |  |  | Fecha:
Nombre del Proyecto
Director de Proyecto
Registro y Seguimiento de Riesgos
Fecha Identificación | Nro. | Riesgo/Evento de Riesgo | Categoría | Fuente/Causa/ Condición | Impacta a/ Consecuencias Objetivos Proyecto | Descripción y Comentarios | Nro. | Riesgo/Evento de Riesgo | Probabilidad | Valor de Probabilidad | Impacto | Valor Impacto | Magnitud | Asignado a (Responsable) | Nro. | Riesgo/Evento de Riesgo | Cuando Fecha estimada de ocurrencia | Mitigación o Plan de Contingencia | Estado | Fecha de Compromiso | combo_estado | combo_probabilidad | ponderacion_combo_probabilidad | combo_impacto | ponderacion_combo_impacto
2019-03-15 | 1 | Mayores costo compra equipos | Externo Según RBS | Regulación Internación Describa en detalle, causa efecto, disparadores. | Objetivos Costos Describa en detalle como afecta. | Se sabe que el cambio de regulacion aplica según el tipo de compra y el valor de equipos; también podría aumentar la tasa de internación. Esto impactaría doblemente en los costos estimados. La última alza fue de un 10%. Y se da en forma semestral. Describa fuente, causa, efecto, disparadores. Describa en detalle, causa efecto, disparadores. | 1 | Mayores costo compra equipos | Alta, justifique | 3 | Alto | 3 | 9 | Encargado de Compras monitoreará comportamiento mercado y la regulación. | 1 | Mayores costo compra equipos | 2019-05-30 | Mitigación 1, previa: estudiar cambio de regulacion anteriores, revisar mercado nacional. Mitigación 2: adelantar compras de equipos Mitigación n: ... Aceptar: Plan de Contingencia: agregar costo estimado a Fondo de Reserva. | Decisión: Evaluadas las alternativas se aplica Mitigación 2. Compras se realizaran en Mayo, una vez se tengan claras las especificaciones. Riesgo adicional: no cumplimiento de actividades de diseño. | 2019-04-30 | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
[21 empty] | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
[21 empty] | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
[21 empty] | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
[21 empty] | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
Transferido
Eliminado

## Problemas
Registro de Problemas
Fecha Registro | Nro. | Problema | Impacto | Impacta a/ Consecuencias | Prioridad | Fecha esperada de resolución | Acciones de Resolución | Responsable | Estado | Comentarios | combo_impacto
| 1 | Describir el problema que está perjudicando el proyecto | Alto | Cuáles son las consecuencias del problema, por ejemplo: impactos en Costo, Tiempo, Alcance, Calidad. | Será de valor numérico donde: 01 será el valor de máxima prioridad, y de manera correlativa hacia el 99 | DD/MM/AAAA | Describa la acción que se tomará para disminuir impacto del problema. Ocupe una fila por cada acción. | Persona que será responsable del cumplimiento o atención de la acción de resolución asociada a este problema. | ABIERTO / CERRADO |  | Alto
Medio
Bajo